## Sheet1
| Волна | МО | Н.п. | Аренда земли | Установка АМС | Монтаж БС | Запуск услуг
0 | 1 | Богучанский р-н | Кежек п. | + | июнь | июнь | июнь
1 | 1 | Большемуртинский р-н | Верх-Казанка с. | Подали на РНР 13.05 | 30.07 | 30.08 | 30.08
2 | 1 | Большеулуйский р-н | Новая Еловка с. | Подали на РНР 13.05 | 30.07 | 30.08 | 30.08
3 | 1 | Большеулуйский р-н | Сучково с. | Подали на РНР 13.05 | 30.07 | 30.08 | 30.08
4 | 1 | Иланский р-н | Ельники п. | + | сентябрь | октябрь | декабрь
5 | 1 | Ирбейский р-н | Хомутово д. | н/д | н/д | н/д | н/д
6 | 1 | Каратузский р-н | Качулька с. (+Уджей) | Подали на РНР 08.05.2024 | 30.08 | 30.09 | 30.09
7 | 1 | Манский р-н | Верхняя Есауловка д. | Подали на РНР 13.05 | 30.08 | 30.09 | 30.09
8 | 1 | Назаровский р-н | Ельник с. | Соглас-ся кандидаты в МФ | 30.09 | 30.10 | 30.10
9 | 1 | Назаровский р-н | Старожилово п. | + | сентябрь | октябрь | декабрь
10 | 1 | Назаровский р-н | Ярлыково д. | + | сентябрь | октябрь | декабрь
11 | 1 | Нижнеингашский р-н | Тиличеть п. | + | + | июль | июль
12 | 1 | Партизанский р-н | Богуславка д. | + | октябрь | ноябрь | декабрь
13 | 1 | Ужурский р-н | Ильинка с. | июнь | июль | август | октябрь
14 | 1 | Шарыповский округ | Инголь п. | Подали на РНР 13.05 | 30.08 | 30.09 | 30.09
15 | 1 | Шушенский р-н | Алтан п. | + | сентябрь | октябрь | декабрь
18 | 2 | Большеулуйский р-н | Бобровка с. | н/д | н/д | н/д | н/д
19 | 2 | Дзержинский р-н | Михайловка с. | н/д | н/д | н/д | н/д
20 | 2 | Назаровский р-н | Антропово с. | н/д | н/д | н/д | н/д
21 | 2 | Назаровский р-н | Костеньки д. | н/д | н/д | н/д | н/д
22 | 2 | Рыбинский р-н | Завировка д. | н/д | н/д | н/д | н/д
23 | 2 | Тасеевский р-н | Бакчет с. | н/д | н/д | н/д | н/д
24 | 2 | Шушенский р-н | Красный Хутор п. | н/д | н/д | н/д | н/д